## 汇总台账
序号 | 集团 | 所属责任公司 | 问题来源 | 问题简述 | 提示问题金额（万元） | 问题类型 | 整改计划及措施 | 是否整改完成 | 2024年上半年度金额类整改目标 | 2024年上半年度非金额类整改目标 | 2024年年度金额类整改目标 | 2024年年度非金额类整改目标 | 本月金额类整改进展 | 本月非金额类整改进展 | 本年度金额类累计整改进展 | 本年度非金额类整改进展 | 金额类累计整改进展 | 非金额类累计整改进展 | 累计计提减值（万元） | 备注 | 问题编号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 整改责任领导 | 整改责任人 | 验收负责人 | 整改完成时间 | 内外部审计 | 红黑榜事项 | 整改完成数量 | 未完成整改数量 | 目标设定完成时间 | 来源文件
1 | 七彩集团 | A公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 92171 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 | 2300 | 应收账款存在回收风险 | 11715 | 应收账款存在回收风险 | / | / | / | 300 | 29331.02 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 12003.57 |  | 33 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-10 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-01 | A公司.xlsx
2 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 56 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-26 | A公司.xlsx
3 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 66 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-10-31 | A公司.xlsx
4 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 70 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-04 | A公司.xlsx
5 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 71 | 项目管理 | 程序倒置 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-05 | A公司.xlsx
6 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 72 | 项目管理 | 资金垫付 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-06 | A公司.xlsx
7 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 82 | 融资管理 | 超预算 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-16 | A公司.xlsx
8 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 87 | 融资管理 | 印章管理制度 | 大黄 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-21 | A公司.xlsx
9 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 18130.9 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 4119 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 5000 | 0 | 8000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 94 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-04 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | A公司.xlsx
10 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 31290.54 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 | 列入全面审计整改 | 98 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-07 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | A公司.xlsx
11 | 七彩集团 | A公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 68400 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 | 2300 | 投资项目长期亏损 | 31715 | 投资项目长期亏损 |  |  | 2300 |  | 10000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 114 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-22 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-13 | A公司.xlsx
12 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 127 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-26 | A公司.xlsx
13 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 128 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-06 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-27 | A公司.xlsx
14 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 129 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-28 | A公司.xlsx
15 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 130 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-08 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-29 | A公司.xlsx
16 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 131 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-09 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-30 | A公司.xlsx
17 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 132 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-10 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-01 | A公司.xlsx
18 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 133 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-02 | A公司.xlsx
19 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 134 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-12 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-03 | A公司.xlsx
20 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 135 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-13 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-04 | A公司.xlsx
21 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 136 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-05 | A公司.xlsx
22 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 137 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-06 | A公司.xlsx
23 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 138 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-07 | A公司.xlsx
24 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 139 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-08 | A公司.xlsx
25 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 140 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-18 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-09 | A公司.xlsx
26 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 141 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-19 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-10 | A公司.xlsx
27 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 142 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-20 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-11 | A公司.xlsx
28 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 143 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-12 | A公司.xlsx
29 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 144 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-13 | A公司.xlsx
30 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 145 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-14 | A公司.xlsx
31 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 146 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-06 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-15 | A公司.xlsx
32 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 147 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-07 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-16 | A公司.xlsx
33 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 148 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-08 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-17 | A公司.xlsx
34 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 149 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-09 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-18 | A公司.xlsx
35 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 150 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-10 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-19 | A公司.xlsx
36 | 七彩集团 | B公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 43851 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 | 4000 | 应收账款存在回收风险 | 4000 | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 2000 | 25000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 5728.74 |  | 36 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-13 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-04 | B公司.xlsx
37 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 49 | 会计核算 | 物业定价分包制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-21 | B公司.xlsx
38 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 55 | 会计核算 | 销售管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-25 | B公司.xlsx
39 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 57 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-27 | B公司.xlsx
40 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 61 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-31 | B公司.xlsx
41 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 65 | 采购管理 | 程序倒置 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-10-30 | B公司.xlsx
42 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 77 | 融资管理 | 贸易业务管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-11 | B公司.xlsx
43 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 83 | 融资管理 | 协议及台账管理 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-17 | B公司.xlsx
44 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 91 | 融资管理 | 瘦身健体 | 大黄 | 江 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | B公司.xlsx
45 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 232 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 是 | 195 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 232 | \ | 232 | 0 | 232 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | 45345 | 100 | 会计核算 | 租金收取 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-19 | B公司.xlsx
46 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 38.59 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 3.26 | 未建立采购管理制度 | 3.03 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 101 | 应收款项 | 存货积压 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-09 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-03-31 | B公司.xlsx
47 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 181 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-10 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-19 | B公司.xlsx
48 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 182 | 档案管理 | 收入完整性 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-20 | B公司.xlsx
49 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 183 | 档案管理 | 物业收费 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-12 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-21 | B公司.xlsx
50 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 184 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-13 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-22 | B公司.xlsx
51 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 185 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-23 | B公司.xlsx
52 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 186 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-24 | B公司.xlsx
53 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 187 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-25 | B公司.xlsx
54 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 188 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-26 | B公司.xlsx
55 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 189 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-18 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-27 | B公司.xlsx
56 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 190 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-19 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-28 | B公司.xlsx
57 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 191 | 档案管理 | 考勤管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-20 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-29 | B公司.xlsx
58 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 192 | 档案管理 | 出差管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-30 | B公司.xlsx
59 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 193 | 档案管理 | 现金超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-01 | B公司.xlsx
60 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 194 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-02 | B公司.xlsx
61 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 195 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-24 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-03 | B公司.xlsx
62 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 196 | 档案管理 | 收入确认不及时 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-25 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-04 | B公司.xlsx
63 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 197 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-05 | B公司.xlsx
64 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 198 | 档案管理 | 招投标管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-06 | B公司.xlsx
65 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 199 | 档案管理 | 供应商管理 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-07 | B公司.xlsx
66 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 200 | 档案管理 | 现金支出超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-08 | B公司.xlsx
67 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 201 | 档案管理 | 现金收支审批 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-09 | B公司.xlsx
68 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 202 | 档案管理 | 现金支出超范围 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-10 | B公司.xlsx
69 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 203 | 档案管理 | 项目监管不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-02 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-11 | B公司.xlsx
70 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 204 | 档案管理 | 备用金清理不合规 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-12 | B公司.xlsx
71 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 205 | 档案管理 | 存货管控不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-04 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-13 | B公司.xlsx
72 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 206 | 档案管理 | 会议费管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-14 | B公司.xlsx
73 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 207 | 档案管理 | 业务接待管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-15 | B公司.xlsx
74 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 208 | 档案管理 | 差旅费管理办法 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-16 | B公司.xlsx
75 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 整改 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 163 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-01 | 创业公司.xlsx
76 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 整改 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 164 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-24 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-02 | 创业公司.xlsx
77 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 整改 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 165 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-25 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-03 | 创业公司.xlsx
78 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 整改 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 166 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-04 | 创业公司.xlsx
79 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 整改 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 167 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-05 | 创业公司.xlsx
80 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 168 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-06 | 创业公司.xlsx
81 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 169 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-07 | 创业公司.xlsx
82 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 170 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-08 | 创业公司.xlsx
83 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 171 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-31 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-09 | 创业公司.xlsx
84 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 172 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-10 | 创业公司.xlsx
85 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 173 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-02 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-11 | 创业公司.xlsx
86 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 174 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-12 | 创业公司.xlsx
87 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 175 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-04 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-13 | 创业公司.xlsx
88 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 规范 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 176 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-14 | 创业公司.xlsx
89 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 风险提示 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 177 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-15 | 创业公司.xlsx
90 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 风险提示 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 178 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-16 | 创业公司.xlsx
91 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 风险提示 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 179 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-08 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-17 | 创业公司.xlsx
92 | 七彩集团 | 创业公司 | 军创公司全面审计 | 公务用车不规范 | 0 | 风险提示 | 公务用车不规范 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 180 | 档案管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-06-09 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-18 | 创业公司.xlsx
93 | 七彩集团 | 江东公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 54063 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 35 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-12 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-03 | 江东公司.xlsx
94 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 64 | 采购管理 | 评标依据不合理 | 小花 | 东 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-03-31 | 江东公司.xlsx
95 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 67 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-01 | 江东公司.xlsx
96 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 68 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-02 | 江东公司.xlsx
97 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 80 | 融资管理 | 成本管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-14 | 江东公司.xlsx
98 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 86 | 融资管理 | 印章管理制度 | 大黄 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-20 | 江东公司.xlsx
99 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 89 | 融资管理 | 建设程序不合法 | 大黄 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 江东公司.xlsx
100 | 七彩集团 | 江东公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 27886.21 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  |  |  | 计划于2024年配合政府推进政府审计进度，争取年内完成2017棚改项目政府审计，待项目全部完成政府审计后，与政府协商费用支付事宜。根据协商结果推进费用收取工作。 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 113 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-21 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-12 | 江东公司.xlsx
101 | 七彩集团 | 境外公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 11 | 制度建设 | 投资回收（收益）及效益实现 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-19 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-10 | 境外公司.xlsx
102 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 15 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-14 | 境外公司.xlsx
103 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 否 | [12 empty] | 16 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-24 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-15 | 境外公司.xlsx
104 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 17 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-25 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-16 | 境外公司.xlsx
105 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 18 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-17 | 境外公司.xlsx
106 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 19 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-18 | 境外公司.xlsx
107 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 20 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-19 | 境外公司.xlsx
108 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 21 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-20 | 境外公司.xlsx
109 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 22 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-21 | 境外公司.xlsx
110 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 23 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-31 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-22 | 境外公司.xlsx
111 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 24 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-23 | 境外公司.xlsx
112 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 否 | [12 empty] | 25 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-02 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-24 | 境外公司.xlsx
113 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 26 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-25 | 境外公司.xlsx
114 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 27 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-04 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-26 | 境外公司.xlsx
115 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 28 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-27 | 境外公司.xlsx
116 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 29 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-28 | 境外公司.xlsx
117 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 30 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-29 | 境外公司.xlsx
118 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 31 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-08 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-30 | 境外公司.xlsx
119 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 32 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-09 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-31 | 境外公司.xlsx
120 | 七彩集团 | 境外公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 59468 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 34 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-11 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-02 | 境外公司.xlsx
121 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | 截止2024年一季度末，琅勃拉邦酒店已完成采购管理修编工作，待会议审议通过后严格参照执行。 | 0 | 截止2024年一季度末，琅勃拉邦酒店已完成采购管理修编工作，待会议审议通过后严格参照执行。 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 50 | 会计核算 | 采购制度 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-16 | 境外公司.xlsx
122 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 51 | 会计核算 | 资产管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-22 | 境外公司.xlsx
123 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 58 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-28 | 境外公司.xlsx
124 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 62 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-09-01 | 境外公司.xlsx
125 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 79 | 融资管理 | 备用金及现金管理制度 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-13 | 境外公司.xlsx
126 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 81 | 融资管理 | 超预算 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-15 | 境外公司.xlsx
127 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 1000 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 95 | 应收款项 | 瘦身健体 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-05 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 境外公司.xlsx
128 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 73 | 融资管理 | 融资管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-07 | 蜀国公司.xlsx
129 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 74 | 融资管理 | 投资依据不充分 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-08 | 蜀国公司.xlsx
130 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 75 | 融资管理 | 贸易款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-09 | 蜀国公司.xlsx
131 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 76 | 融资管理 | 资金垫付 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-10 | 蜀国公司.xlsx
132 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 78 | 融资管理 | 备用金管理制度 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-12 | 蜀国公司.xlsx
133 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 84 | 融资管理 | 存货盘点 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-18 | 蜀国公司.xlsx
134 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 85 | 融资管理 | 印章管理制度 | 大黄 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-19 | 蜀国公司.xlsx
135 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 88 | 融资管理 | 印章管理制度 | 大黄 | 东 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-03-31 | 蜀国公司.xlsx
136 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 4927 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 90 | 融资管理 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 蜀国公司.xlsx
137 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 92 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-02 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 蜀国公司.xlsx
138 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 1601.63 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 |  | 0 |  | 3610.36 |  | 0 | \ | 93 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-03 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 蜀国公司.xlsx
139 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 涉诉 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 102 | 应收款项 | 诉讼风险 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-10 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-01 | 蜀国公司.xlsx
140 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 0 | 风险提示 | 子公司净资产不实 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 103 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-11 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-02 | 蜀国公司.xlsx
141 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 0 | 整改 | 子公司净资产不实 | 否 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 104 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-12 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-03 | 蜀国公司.xlsx
142 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 0 | 风险提示 | 子公司净资产不实 | 否 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 |  |  |  |  | 105 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-13 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-04 | 蜀国公司.xlsx
143 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 20000 | 风险提示 | 子公司净资产不实 | 否 | 2300 | 子公司净资产不实 | 31715 | 子公司净资产不实 | / | / | 2000 | / | 5000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 106 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-14 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-05 | 蜀国公司.xlsx
144 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 0 | 整改 | 子公司净资产不实 | 否 |  | 子公司净资产不实 |  | 子公司净资产不实 | / | 子公司净资产不实 | / | 子公司净资产不实 | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 107 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-15 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-06 | 蜀国公司.xlsx
145 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 5400 | 风险提示 | 子公司净资产不实 | 否 | / | / |  | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 108 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-16 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-07 | 蜀国公司.xlsx
146 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 0 | 规范 | 子公司净资产不实 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | / |  | 109 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-17 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-08 | 蜀国公司.xlsx
147 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团年报审计 | 子公司净资产不实 | 44.16 | 规范 | 子公司净资产不实 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | / |  | 110 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-18 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-09 | 蜀国公司.xlsx
148 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 500.2 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | / |  | / |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 111 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-19 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-10 | 蜀国公司.xlsx
149 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 0 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | / |  | / |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 112 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-20 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-11 | 蜀国公司.xlsx
150 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 0 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 115 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-23 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-14 | 蜀国公司.xlsx
151 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 0 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 投资项目长期亏损 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 116 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-24 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-15 | 蜀国公司.xlsx
152 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 1843.07 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 |  | 投资项目长期亏损 |  | 通过退票方式，实现债权“清收”。 | 0 | 通过退票方式，实现债权“清收”。 |  | 通过退票方式，实现债权“清收”。 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 117 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-25 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-16 | 蜀国公司.xlsx
153 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 0 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | / | / | 118 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-26 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-17 | 蜀国公司.xlsx
154 | 七彩集团 | 蜀国公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 0 | 规范 | 投资项目长期亏损 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | / | / | 119 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-27 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-18 | 蜀国公司.xlsx
155 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 1 | 制度建设 | 存货管理制度 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-09 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-06-30 | 魏国公司.xlsx
156 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 2 | 制度建设 | 会议管理制度 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-10 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-01 | 魏国公司.xlsx
157 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 3 | 制度建设 | 企业文化上墙 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-02 | 魏国公司.xlsx
158 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 4 | 制度建设 | 合同台账管理 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-12 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-03 | 魏国公司.xlsx
159 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 规范 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 5 | 制度建设 | 子公司借款担保 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-13 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-04 | 魏国公司.xlsx
160 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 规范 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 6 | 制度建设 | 展期协议管理 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-05 | 魏国公司.xlsx
161 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 7 | 制度建设 | 货币资金超限额 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-06 | 魏国公司.xlsx
162 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 8 | 制度建设 | 固资卡片及存货盘点 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-07 | 魏国公司.xlsx
163 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 规范 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 9 | 制度建设 | 离职工作交接 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-08 | 魏国公司.xlsx
164 | 七彩集团 | 魏国公司 | 2022年内控评价 | 存货制度建立健全不完善 | 0 | 整改 | 存货制度建立健全不完善 | 是 | [10 empty] | 0 |  | 10 | 制度建设 | 档案归档 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-18 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-09 | 魏国公司.xlsx
165 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 8771 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 37 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-14 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-05 | 魏国公司.xlsx
166 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 8754 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 38 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-15 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-06 | 魏国公司.xlsx
167 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 0 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 39 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-16 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-07 | 魏国公司.xlsx
168 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 40887 | 风险提示 | 应收账款存在回收风险 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 40 | 会计核算 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-17 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-08 | 魏国公司.xlsx
169 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 0 | 规范 | 应收账款存在回收风险 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 41 | 会计核算 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-18 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-09 | 魏国公司.xlsx
170 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 0 | 风险提示 | 应收账款存在回收风险 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 42 | 会计核算 |  | 小于 | 合 | 陈宫 | 2021-08-19 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-10 | 魏国公司.xlsx
171 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 2109 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 43 | 会计核算 |  | 小于 | 合 | 陈宫 | 2021-08-20 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-11 | 魏国公司.xlsx
172 | 七彩集团 | 魏国公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 0 | 风险提示 | 应收账款存在回收风险 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 44 | 会计核算 |  | 小于 | 合 | 陈宫 | 2021-08-21 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-12 | 魏国公司.xlsx
173 | 七彩集团 | 魏国公司 | 混改审计 | 混改不成功 | 1275 | 整改 | 混改不成功 | 否 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 45 | 会计核算 | 瘦身健体 | 小雨 | 合 | 陈宫 | 2021-08-22 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-13 | 魏国公司.xlsx
174 | 七彩集团 | 魏国公司 | 混改审计 | 混改不成功 | 709.26 | 整改 | 混改不成功 | 否 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 46 | 会计核算 | 瘦身健体 | 小雨 | 合 | 陈宫 | 2021-08-23 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-14 | 魏国公司.xlsx
175 | 七彩集团 | 魏国公司 | 混改审计 | 混改不成功 | 8771.43 | 整改 | 混改不成功 | 否 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 混改不成功 | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 2631.43 | \ | 47 | 会计核算 | 应收账款 | 小雨 | 合 | 陈宫 | 2021-08-24 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-08-15 | 魏国公司.xlsx
176 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 48 | 会计核算 | 供应商管制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-20 | 魏国公司.xlsx
177 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 52 | 会计核算 | 现金管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-23 | 魏国公司.xlsx
178 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | 截止2024年一季度末，度假区、新航公司已完成固定资产管理制度修编工作，制度中明确“报废、转让单项或单批次固定资产净值（不含减值准备）超50万元（含）需报集团审批”，与居正本部管理要求保持一致。待会议审议通过后严格参照执行。 | 0 | 截止2024年一季度末，度假区、新航公司已完成固定资产管理制度修编工作，制度中明确“报废、转让单项或单批次固定资产净值（不含减值准备）超50万元（含）需报集团审批”，与居正本部管理要求保持一致。待会议审议通过后严格参照执行。 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | 6+7 | 53 | 会计核算 | 资产管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-17 | 魏国公司.xlsx
179 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 54 | 会计核算 | 存货管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-24 | 魏国公司.xlsx
180 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 59 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-29 | 魏国公司.xlsx
181 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 63 | 采购管理 | 关联方围标 | 小花 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-09-02 | 魏国公司.xlsx
182 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 69 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-03 | 魏国公司.xlsx
183 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | 截止2024年一季度末，琅勃拉邦酒店已完成采购管理修编工作，待会议审议通过后严格参照执行。 | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 97 | 会计核算 | 应收账款 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-18 | 魏国公司.xlsx
184 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 120 | 合同管理 | 财务管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-28 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-19 | 魏国公司.xlsx
185 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 121 | 合同管理 | 造价管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-29 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-20 | 魏国公司.xlsx
186 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 122 | 合同管理 | 招标管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-30 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-21 | 魏国公司.xlsx
187 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 123 | 合同管理 | 招标管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-07-01 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-22 | 魏国公司.xlsx
188 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 124 | 合同管理 | 招标管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-07-02 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-23 | 魏国公司.xlsx
189 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 125 | 合同管理 | 程序倒置 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-07-03 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-24 | 魏国公司.xlsx
190 | 七彩集团 | 魏国公司 | 集团四项费用审计 | 招标会规范 | 0 | 规范 | 招标会规范 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 126 | 合同管理 | 结算管控 | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-07-04 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-25 | 魏国公司.xlsx
191 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 151 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-20 | 魏国公司.xlsx
192 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 152 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-12 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-21 | 魏国公司.xlsx
193 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 153 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-13 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-22 | 魏国公司.xlsx
194 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 风险提示 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 154 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-23 | 魏国公司.xlsx
195 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 155 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-24 | 魏国公司.xlsx
196 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 156 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-25 | 魏国公司.xlsx
197 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 157 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-26 | 魏国公司.xlsx
198 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 158 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-18 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-27 | 魏国公司.xlsx
199 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 159 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-19 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-28 | 魏国公司.xlsx
200 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 整改 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 160 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-20 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-29 | 魏国公司.xlsx
201 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 161 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-30 | 魏国公司.xlsx
202 | 七彩集团 | 魏国公司 | 居正2022年合同审计 | 税务管理不到位 | 0 | 规范 | 税务管理不到位 | 是 | [12 empty] | 162 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 陈宫 | 2023-05-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-31 | 魏国公司.xlsx
203 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 12 | 制度建设 | 款项清收 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-20 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-11 | 压力公司.xlsx
204 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 13 | 制度建设 | 项目上下游结算 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-21 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-12 | 压力公司.xlsx
205 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 14 | 制度建设 | 因政府未供地，项目未落地 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-22 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-13 | 压力公司.xlsx
206 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 60 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-30 | 压力公司.xlsx
207 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 1138.94 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | [5 empty] | 224.71 | \ | 96 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-06 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | 压力公司.xlsx
208 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 850.72 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 99 | 应收款项 | 应收账款 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-08 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-09-30 | 压力公司.xlsx
209 | 七彩集团 | C公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 43851 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 | 4000 | 应收账款存在回收风险 | 4000 | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 2000 | 25000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 5728.74 |  | 36 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-13 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-04 | C公司.xlsx
210 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 49 | 会计核算 | 物业定价分包制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-21 | C公司.xlsx
211 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 55 | 会计核算 | 销售管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-25 | C公司.xlsx
212 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 57 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-27 | C公司.xlsx
213 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 61 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-31 | C公司.xlsx
214 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 65 | 采购管理 | 程序倒置 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-10-30 | C公司.xlsx
215 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 77 | 融资管理 | 贸易业务管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-11 | C公司.xlsx
216 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 83 | 融资管理 | 协议及台账管理 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-17 | C公司.xlsx
217 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 91 | 融资管理 | 瘦身健体 | 大黄 | 江 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30 | C公司.xlsx
218 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 232 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 是 | 195 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 232 | \ | 232 | 0 | 232 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | 45345 | 100 | 会计核算 | 租金收取 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-19 | C公司.xlsx
219 | 七彩集团 | C公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 38.59 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 3.26 | 未建立采购管理制度 | 3.03 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 101 | 应收款项 | 存货积压 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-09 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-03-31 | C公司.xlsx
220 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 181 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-10 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-19 | C公司.xlsx
221 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 182 | 档案管理 | 收入完整性 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-20 | C公司.xlsx
222 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 183 | 档案管理 | 物业收费 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-12 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-21 | C公司.xlsx
223 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 184 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-13 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-22 | C公司.xlsx
224 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 185 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-23 | C公司.xlsx
225 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 186 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-24 | C公司.xlsx
226 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 187 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-25 | C公司.xlsx
227 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 188 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-26 | C公司.xlsx
228 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 189 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-18 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-27 | C公司.xlsx
229 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 190 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-19 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-28 | C公司.xlsx
230 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 191 | 档案管理 | 考勤管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-20 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-29 | C公司.xlsx
231 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 192 | 档案管理 | 出差管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-30 | C公司.xlsx
232 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 193 | 档案管理 | 现金超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-01 | C公司.xlsx
233 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 194 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-02 | C公司.xlsx
234 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 195 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-24 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-03 | C公司.xlsx
235 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 196 | 档案管理 | 收入确认不及时 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-25 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-04 | C公司.xlsx
236 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 197 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-05 | C公司.xlsx
237 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 198 | 档案管理 | 招投标管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-06 | C公司.xlsx
238 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 199 | 档案管理 | 供应商管理 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-07 | C公司.xlsx
239 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 200 | 档案管理 | 现金支出超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-08 | C公司.xlsx
240 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 201 | 档案管理 | 现金收支审批 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-09 | C公司.xlsx
241 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 202 | 档案管理 | 现金支出超范围 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-10 | C公司.xlsx
242 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 203 | 档案管理 | 项目监管不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-02 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-11 | C公司.xlsx
243 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 204 | 档案管理 | 备用金清理不合规 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-12 | C公司.xlsx
244 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 205 | 档案管理 | 存货管控不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-04 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-13 | C公司.xlsx
245 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 206 | 档案管理 | 会议费管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-14 | C公司.xlsx
246 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 207 | 档案管理 | 业务接待管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-15 | C公司.xlsx
247 | 七彩集团 | C公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 208 | 档案管理 | 差旅费管理办法 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-16 | C公司.xlsx