## 压力公司
序号 | 集团 | 所属责任公司 | 问题来源 | 问题简述 | 提示问题金额（万元） | 问题类型 | 整改计划及措施 | 是否整改完成 | 2024年上半年度金额类整改目标 | 2024年上半年度非金额类整改目标 | 2024年年度金额类整改目标 | 2024年年度非金额类整改目标 | 本月金额类整改进展 | 本月非金额类整改进展 | 本年度金额类累计整改进展 | 本年度非金额类整改进展 | 金额类累计整改进展 | 非金额类累计整改进展 | 累计计提减值（万元） | 备注 | 问题编号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 整改责任领导 | 整改责任人 | 验收负责人 | 整改完成时间 | 内外部审计 | 红黑榜事项 | 整改完成数量 | 未完成整改数量 | 目标设定完成时间
2 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 12 | 制度建设 | 款项清收 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-20 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-11
3 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 13 | 制度建设 | 项目上下游结算 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-21 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-12
4 | 七彩集团 | 压力公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 14 | 制度建设 | 因政府未供地，项目未落地 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-22 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-13
14 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 60 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-30
50 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 1138.94 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | [5 empty] | 224.71 | \ | 96 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-06 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30
53 | 七彩集团 | 压力公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 850.72 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 99 | 应收款项 | 应收账款 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-08 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-09-30