## 境外公司
序号 | 集团 | 所属责任公司 | 问题来源 | 问题简述 | 提示问题金额（万元） | 问题类型 | 整改计划及措施 | 是否整改完成 | 2024年上半年度金额类整改目标 | 2024年上半年度非金额类整改目标 | 2024年年度金额类整改目标 | 2024年年度非金额类整改目标 | 本月金额类整改进展 | 本月非金额类整改进展 | 本年度金额类累计整改进展 | 本年度非金额类整改进展 | 金额类累计整改进展 | 非金额类累计整改进展 | 累计计提减值（万元） | 备注 | 问题编号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 整改责任领导 | 整改责任人 | 验收负责人 | 整改完成时间 | 内外部审计 | 红黑榜事项 | 整改完成数量 | 未完成整改数量 | 目标设定完成时间
1 | 七彩集团 | 境外公司 | 2023年投后评价 | 投前审批不合规 | 0 | 风险提示 | 投前审批不合规 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 11 | 制度建设 | 投资回收（收益）及效益实现 | 小于 | 胡 | 曹操 | 2021-07-19 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-10
1 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 15 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-14
2 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 否 | [12 empty] | 16 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-24 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-15
3 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 17 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-25 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-16
4 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 18 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-17
5 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 19 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-18
6 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 20 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-19
7 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 21 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-20
8 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 22 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-21
9 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 23 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-07-31 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-22
1 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 24 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-23
2 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 否 | [12 empty] | 25 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-02 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-24
3 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 26 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-25
4 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 27 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-04 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-26
5 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 28 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-27
6 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 29 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-28
7 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 30 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-29
8 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 整改 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 31 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-08 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-30
9 | 七彩集团 | 境外公司 | 财务审计纪委联合检查 | 印章使用不规范 | 0 | 规范 | 印章使用不规范 | 是 | [12 empty] | 32 | 印章管理 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-09 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-31
2 | 七彩集团 | 境外公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 59468 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 | / | / | / | / | / | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 34 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-11 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-02
3 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 0 | 截止2024年一季度末，琅勃拉邦酒店已完成采购管理修编工作，待会议审议通过后严格参照执行。 | 0 | 截止2024年一季度末，琅勃拉邦酒店已完成采购管理修编工作，待会议审议通过后严格参照执行。 |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 50 | 会计核算 | 采购制度 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-16
4 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 51 | 会计核算 | 资产管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-22
12 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 58 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-28
16 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 62 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-09-01
33 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 79 | 融资管理 | 备用金及现金管理制度 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-13
35 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 81 | 融资管理 | 超预算 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-15
49 | 七彩集团 | 境外公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 1000 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 | 未建立采购管理制度 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 95 | 应收款项 | 瘦身健体 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-05 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30