## A公司
序号 | 集团 | 所属责任公司 | 问题来源 | 问题简述 | 提示问题金额（万元） | 问题类型 | 整改计划及措施 | 是否整改完成 | 2024年上半年度金额类整改目标 | 2024年上半年度非金额类整改目标 | 2024年年度金额类整改目标 | 2024年年度非金额类整改目标 | 本月金额类整改进展 | 本月非金额类整改进展 | 本年度金额类累计整改进展 | 本年度非金额类整改进展 | 金额类累计整改进展 | 非金额类累计整改进展 | 累计计提减值（万元） | 备注 | 问题编号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 整改责任领导 | 整改责任人 | 验收负责人 | 整改完成时间 | 内外部审计 | 红黑榜事项 | 整改完成数量 | 未完成整改数量 | 目标设定完成时间
1 | 七彩集团 | A公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 92171 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 | 2300 | 应收账款存在回收风险 | 11715 | 应收账款存在回收风险 | / | / | / | 300 | 29331.02 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 12003.57 |  | 33 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-10 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-01
10 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 56 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-26
20 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 66 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-10-31
24 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 70 | 项目管理 | 产值及付款管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-04
25 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 71 | 项目管理 | 程序倒置 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-05
26 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 72 | 项目管理 | 资金垫付 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-06
36 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 82 | 融资管理 | 超预算 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-16
41 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 87 | 融资管理 | 印章管理制度 | 大黄 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-11-21
48 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 18130.9 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | 未建立采购管理制度 | 4119 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 5000 | 0 | 8000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 94 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-04 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30
52 | 七彩集团 | A公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 31290.54 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 | 列入全面审计整改 | 98 | 应收款项 | 应收账款 | 大黄 | 江 | 曹操 | 2024-06-07 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30
4 | 七彩集团 | A公司 | 集团审计督办 | 投资项目长期亏损 | 68400 | 风险提示 | 投资项目长期亏损 | 否 | 2300 | 投资项目长期亏损 | 31715 | 投资项目长期亏损 |  |  | 2300 |  | 10000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 |  |  | 114 | 应收款项 |  | 珠海 | 江 | 陈宫 | 2024-06-22 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-13
29 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 127 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-26
30 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 128 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-06 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-27
31 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 129 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-04-28
32 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 130 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-08 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-29
33 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 131 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-09 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-04-30
34 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 132 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-10 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-01
35 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 133 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-02
36 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 134 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-12 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-03
37 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 整改 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 135 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-13 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-04
38 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 136 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-05
39 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 137 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-06
40 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 138 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-07
41 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 139 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-08
42 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 140 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-18 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-09
43 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 141 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-19 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-10
44 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 142 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-20 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-11
45 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 143 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-12
46 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 144 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-07-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-13
47 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 规范 | 进度产值审核不严格 | 是 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 145 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-05-14
48 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 146 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-06 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-15
49 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 147 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-07 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-16
50 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 148 | 合同管理 |  | 珠海 | 江 | 曹操 | 2023-05-08 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-17
51 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [10 empty] | 0 |  | 149 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-09 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-18
52 | 七彩集团 | A公司 | 建设公司全面审计 | 进度产值审核不严格 | 0 | 风险提示 | 进度产值审核不严格 | 否 | [9 empty] | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 |  | 150 | 合同管理 |  | 鉴定 | 江 | 曹操 | 2023-05-10 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-05-19