## B公司
序号 | 集团 | 所属责任公司 | 问题来源 | 问题简述 | 提示问题金额（万元） | 问题类型 | 整改计划及措施 | 是否整改完成 | 2024年上半年度金额类整改目标 | 2024年上半年度非金额类整改目标 | 2024年年度金额类整改目标 | 2024年年度非金额类整改目标 | 本月金额类整改进展 | 本月非金额类整改进展 | 本年度金额类累计整改进展 | 本年度非金额类整改进展 | 金额类累计整改进展 | 非金额类累计整改进展 | 累计计提减值（万元） | 备注 | 问题编号 | 问题分类 | 问题明细分类 | 整改责任领导 | 整改责任人 | 验收负责人 | 整改完成时间 | 内外部审计 | 红黑榜事项 | 整改完成数量 | 未完成整改数量 | 目标设定完成时间
4 | 七彩集团 | B公司 | 国资委全面审计 | 应收账款存在回收风险 | 43851 | 整改 | 应收账款存在回收风险 | 否 | 4000 | 应收账款存在回收风险 | 4000 | 应收账款存在回收风险 |  | 应收账款存在回收风险 |  | 2000 | 25000 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 5728.74 |  | 36 | 应收款项 |  | 小于 | 胡 | 陈宫 | 2021-08-13 | 外部 | 是 | 0 | 1 | 2024-08-04
2 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 49 | 会计核算 | 物业定价分包制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-21
9 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 整改 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 55 | 会计核算 | 销售管理制度 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-25
11 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 57 | 会计核算 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-27
15 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 61 | 采购管理 | 关联方围标 | 小雨 | 合 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-31
19 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 65 | 采购管理 | 程序倒置 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-10-30
31 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 77 | 融资管理 | 贸易业务管控 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-11
37 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 规范 | 未建立采购管理制度 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | \ | \ | \ | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 83 | 融资管理 | 协议及台账管理 | 小花 | 东 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-11-17
45 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 0 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | \ | 91 | 融资管理 | 瘦身健体 | 大黄 | 江 | 曹操 |  | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-09-30
54 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 232 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 是 | 195 | 未建立采购管理制度 | 0 | \ | 232 | \ | 232 | 0 | 232 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | 45345 | 100 | 会计核算 | 租金收取 | 小雨 | 合 | 曹操 | 2024-03-22 | 外部 | 否 | 1 | 0 | 2024-08-19
55 | 七彩集团 | B公司 | 集团2022年全面审计 | 未建立采购管理制度 | 38.59 | 风险提示 | 未建立采购管理制度 | 否 | 3.26 | 未建立采购管理制度 | 3.03 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 未建立采购管理制度 | 2.17 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 101 | 应收款项 | 存货积压 | 珠海 | 江 | 曹操 | 2024-06-09 | 外部 | 否 | 0 | 1 | 2024-03-31
1 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 181 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-10 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-19
2 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 182 | 档案管理 | 收入完整性 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-11 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-20
3 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 183 | 档案管理 | 物业收费 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-12 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-21
4 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 184 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-13 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-22
5 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 185 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-14 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-23
6 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 186 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-15 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-24
7 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 187 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-16 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-25
8 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 188 | 档案管理 | 现金收费管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-17 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-26
9 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 189 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-18 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-27
10 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 190 | 档案管理 | 公私账户 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-19 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-28
11 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 191 | 档案管理 | 考勤管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-20 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-29
12 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 192 | 档案管理 | 出差管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-21 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-06-30
13 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 193 | 档案管理 | 现金超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-22 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-01
14 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 194 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-23 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-02
15 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 195 | 档案管理 | 职责分离 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-24 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-03
16 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 整改 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 196 | 档案管理 | 收入确认不及时 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-25 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-04
17 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 197 | 档案管理 | 采购管理制度 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-26 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-05
18 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 198 | 档案管理 | 招投标管控 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-27 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-06
19 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 199 | 档案管理 | 供应商管理 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-28 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-07
20 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 200 | 档案管理 | 现金支出超限额 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-29 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-08
21 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 201 | 档案管理 | 现金收支审批 | 公法 | 江 | 曹操 | 2023-06-30 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-09
22 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 202 | 档案管理 | 现金支出超范围 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-01 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-10
23 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 203 | 档案管理 | 项目监管不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-02 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-11
24 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 204 | 档案管理 | 备用金清理不合规 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-03 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-12
25 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 否 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 205 | 档案管理 | 存货管控不足 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-04 | 内部 | 否 | 0 | 1 | 2024-07-13
26 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 206 | 档案管理 | 会议费管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-05 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-14
27 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 207 | 档案管理 | 业务接待管理制度 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-06 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-15
28 | 七彩集团 | B公司 | 物业公司全面审计 | 项目成本结转不及时 | 0 | 规范 | 项目成本结转不及时 | 是 | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | \ | 0 | 1. 2023年6月召开经营研讨会 | 0 | \ | 208 | 档案管理 | 差旅费管理办法 | 公法 | 尹 | 曹操 | 2023-07-07 | 内部 | 否 | 1 | 0 | 2024-07-16